## 项目工作包
项目编码 | 工作包编码 | 工作包名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划工作量 | 实际工作量 | 工作包分配人 | 工作类型 | 所属批次 | 所属产品 | 工作包状态 | 取得时间 | 资源类型
26526.01.00 | 34 | M-202605-08190-AAAS-开发-开发 | 2026-07-18 | 2026-08-23 | 640 | 0 | HUMI | 开发 | 2608 | AAAS | 未分配 | 2026-05-25 14:20 | 商务外购
26526.01.00 | 30 | M-202605-08190-AAAS-开发-开发 | 2026-05-22 | 2026-07-17 | 240 | 0 | HUMI | 开发 | 2608 | AAAS | 未分配 | 2026-05-25 14:19:44 | 中心自有
26526.01.00 | 33 | M-202605-08190-AAAS-开发-开发 | 2026-07-18 | 2026-08-23 | 160 | 0 | HUMI | 开发 | 2608 | AAAS | 未分配 | 2026-05-25 14:19:44 | 中心自有
26526.01.00 | 31 | M-202605-08190-AAAS-开发-开发 | 2026-05-22 | 2026-07-17 | 800 | 0 | HUMI | 开发 | 2608 | AAAS | 未分配 | 2026-05-25 14:19:44 | 商务外购
26526.01.00 | 32 | M-202605-08190-AAAS-开发-开发 | 2026-06-06 | 2026-07-17 | 800 | 0 | HUMI | 开发 | 2608 | AAAS | 未分配 | 2026-05-25 14:19:43 | 商务外购
26654.01.00 | 10 | M-202605-07698-AU-ACU-开发-开发 | 2026-07-18 | 2026-08-23 | 80 | 0 | HUMI | 开发 | 2608 | AU-ACU | 未分配 | 2026-05-11 14:30:07 | 商务外购
26654.01.00 | 6 | M-202605-07698-AU-ACU-开发-开发 | 2026-05-11 | 2026-06-17 | 160 | 0 | HUMI | 开发 | 2608 | AU-ACU | 未分配 | 2026-05-11 14:30:06 | 商务外购
26654.01.00 | 8 | M-202605-07698-AU-ACU-开发-开发 | 2026-06-18 | 2026-07-17 | 160 | 0 | HUMI | 开发 | 2608 | AU-ACU | 未分配 | 2026-05-11 14:30:06 | 商务外购
26616.01.00 | 36 | M-202604-01995-AAAS-开发-开发 | 2026-05-07 | 2026-05-29 | 80 | 0 | HUMI | 开发 | 2607 | AAAS | 进行中 | 2026-05-09 09:39:47 | 商务外购
26616.01.00 | 40 | M-202604-01995-AAAS-开发-开发 | 2026-06-19 | 2026-07-12 | 80 | 0 | HUMI | 开发 | 2607 | AAAS | 未分配 | 2026-05-09 09:39:47 | 商务外购
26616.01.00 | 38 | M-202604-01995-AAAS-开发-开发 | 2026-05-30 | 2026-06-18 | 1280 | 0 | HUMI | 开发 | 2607 | AAAS | 未分配 | 2026-05-09 09:39:47 | 商务外购
26616.01.00 | 37 | M-202604-01995-AAAS-开发-开发 | 2026-05-30 | 2026-06-18 | 640 | 0 | HUMI | 开发 | 2607 | AAAS | 未分配 | 2026-05-09 09:39:47 | 中心自有
26616.01.00 | 35 | M-202604-01995-AAAS-开发-开发 | 2026-05-07 | 2026-05-29 | 80 | 0 | HUMI | 开发 | 2607 | AAAS | 进行中 | 2026-05-09 09:39:46 | 中心自有
26616.01.00 | 39 | M-202604-01995-AAAS-开发-开发 | 2026-06-19 | 2026-07-12 | 80 | 0 | HUMI | 开发 | 2607 | AAAS | 未分配 | 2026-05-09 09:39:45 | 中心自有
26274.01.00 | 97 | M-202604-01196-AAAS-开发-开发 | 2026-04-16 | 2026-06-12 | 128 | 0 | HUMI | 开发 | 2611 | AAAS | 未分配 | 2026-05-08 14:30:44 | 商务外购
26274.01.00 | 98 | M-202604-01196-AAAS-开发-测试 | 2026-06-13 | 2026-09-18 | 136 | 0 | HUMI | 开发 | 2611 | AAAS | 未分配 | 2026-05-08 14:30:44 | 中心自有
26274.01.00 | 100 | M-202604-01196-AAAS-开发-投产演练 | 2026-09-19 | 2026-11-22 | 136 | 0 | HUMI | 开发 | 2611 | AAAS | 未分配 | 2026-05-08 14:30:44 | 中心自有
26274.01.00 | 101 | M-202604-01196-AAAS-开发-投产演练 | 2026-09-19 | 2026-11-22 | 120 | 0 | HUMI | 开发 | 2611 | AAAS | 未分配 | 2026-05-08 14:30:44 | 商务外购
26274.01.00 | 99 | M-202604-01196-AAAS-开发-测试 | 2026-06-13 | 2026-09-18 | 120 | 0 | HUMI | 开发 | 2611 | AAAS | 未分配 | 2026-05-08 14:30:44 | 商务外购
26274.01.00 | 96 | M-202604-01196-AAAS-开发-设计开发 | 2026-04-16 | 2026-06-12 | 128 | 0 | HUMI | 开发 | 2611 | AAAS | 未分配 | 2026-05-08 14:30:44 | 中心自有
26526.01.00 | 4 | M-202604-02170-AAAS-开发-开发 | 2026-05-30 | 2026-06-14 | 80 | 0 | HUMI | 开发 | 2606 | AAAS | 未分配 | 2026-05-07 10:24:54 | 商务外购
26526.01.00 | 2 | M-202604-02170-AAAS-开发-开发 | 2026-05-09 | 2026-05-29 | 80 | 80 | HUMI | 开发 | 2606 | AAAS | 进行中 | 2026-05-07 10:24:53 | 商务外购
26526.01.00 | 1 | M-202604-02170-AAAS-开发-开发 | 2026-05-09 | 2026-05-29 | 80 | 80 | HUMI | 开发 | 2606 | AAAS | 进行中 | 2026-05-07 10:24:53 | 中心自有
26526.01.00 | 3 | M-202604-02170-AAAS-开发-开发 | 2026-05-30 | 2026-06-14 | 80 | 0 | HUMI | 开发 | 2606 | AAAS | 未分配 | 2026-05-07 10:24:53 | 中心自有
25317.01.00 | 150 | M-202602-00044-AAAS-开发-开发 | 2026-04-22 | 2026-06-14 | 1280 | 232 | HUMI | 开发 | 2606 | AAAS | 进行中 | 2026-04-22 09:56:16 | 商务外购
25317.01.00 | 149 | M-202602-00044-AAAS-开发-开发 | 2026-04-22 | 2026-06-14 | 960 | 312 | HUMI | 开发 | 2606 | AAAS | 进行中 | 2026-04-22 09:56:15 | 中心自有
26446.01.00 | 2 | M-202604-01192-AAAS-开发-开发 | 2026-04-17 | 2026-07-12 | 240 | 0 | HUMI | 开发 | 2607 | AAAS | 未分配 | 2026-04-20 17:13:09 | 商务外购
26446.01.00 | 1 | M-202604-01192-AAAS-开发-开发 | 2026-04-17 | 2026-07-12 | 160 | 0 | HUMI | 开发 | 2607 | AAAS | 未分配 | 2026-04-20 17:13:09 | 中心自有
26278.01.00 | 135 | M-202603-00601-AAAS-开发-开发 | 2026-05-01 | 2026-07-17 | 8 | 0 | HUMI | 开发 | 2608 | AAAS | 未分配 | 2026-04-07 14:01:41 | 中心自有
25019.01.00 | 48 | M-202512-00160-AAAS-开发-开发 | 2025-12-08 | 2026-05-17 | 80 | 80 | HUMI | 开发 | 2605 | AAAS | 进行中 | 2026-03-05 17:55:54 | 中心自有
25019.01.00 | 49 | M-202512-00160-AAAS-开发-开发 | 2025-12-08 | 2026-05-17 | 80 | 0 | HUMI | 开发 | 2605 | AAAS | 未分配 | 2026-03-05 17:55:54 | 商务外购
26097.01.00 | 34 | M-202603-00022-AAAS-开发-开发 | 2026-03-14 | 2026-05-17 | 144 | 0 | HUMI | 开发 | 2605 | AAAS | 未分配 | 2026-03-05 14:51:40 | 商务外购
26185.01.00 | 26 | M-202602-00309-AAAS-开发-开发 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 8 | 0 | HUMI | 开发 | 26年3月独立 | AAAS | 未分配 | 2026-02-28 16:15:40 | 中心自有
24445.01.00.05 | 144 | M-202512-00367-AAAS-开发-开发 | 2026-01-08 | 2026-03-20 | 8 | 0 | HUMI | 开发 | 2608 | AAAS | 未分配 | 2026-02-12 11:22:09 | 中心自有
24445.01.00.03 | 158 | M-202601-00774-AAAS-开发-开发 | 2026-01-30 | 2026-08-23 | 80 | 0 | HUMI | 开发 | 2608 | AAAS | 未分配 | 2026-02-06 09:59:58 | 商务外购
24445.01.00.03 | 157 | M-202601-00774-AAAS-开发-开发 | 2026-01-30 | 2026-08-23 | 80 | 80 | HUMI | 开发 | 2608 | AAAS | 进行中 | 2026-02-06 09:59:58 | 中心自有
25317.01.00 | 106 | M-202512-00619-AAAS-开发-开发 | 2026-02-05 | 2026-05-17 | 2528 | 2272 | HUMI | 开发 | 2605 | AAAS | 进行中 | 2026-02-05 18:07:20 | 商务外购
25317.01.00 | 105 | M-202512-00619-AAAS-开发-开发 | 2026-02-05 | 2026-05-17 | 1000 | 838 | HUMI | 开发 | 2605 | AAAS | 进行中 | 2026-02-05 18:07:20 | 中心自有
24857.01.00 | 517 | M-202601-00490-AAAS-开发-开发 | 2026-04-25 | 2026-05-17 | 120 | 0 | HUMI | 开发 | 2605 | AAAS | 未分配 | 2026-01-27 09:41:21 | 商务外购
24857.01.00 | 516 | M-202601-00490-AAAS-开发-开发 | 2026-04-25 | 2026-05-17 | 120 | 32 | HUMI | 开发 | 2605 | AAAS | 进行中 | 2026-01-27 09:41:20 | 中心自有
24129.01.00.01 | 2913 | ROIP-IHBNXC功能测试支持 | 2026-02-13 | 2026-07-17 | 320 | 124 | HUMI | 开发 | 2608 | AAAS | 进行中 | 2026-01-06 16:27:13 | 中心自有
24129.01.00.01 | 2899 | ROIP-IHBNXC内部测试 | 2026-01-06 | 2026-02-13 | 40 | 0 | HUMI | 开发 | 2608 | AAAS | 未分配 | 2026-01-06 16:27:08 | 中心自有
24129.01.00.01 | 2912 | ROIP-IHBNXC程序实现 | 2026-01-06 | 2026-02-13 | 40 | 0 | HUMI | 开发 | 2608 | AAAS | 未分配 | 2026-01-06 16:27:07 | 中心自有
24131.01.00.04 | 841 | M-202510-00254-功能测试 | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 8 | 0 | HUMI | 开发 | 2511 | T-DIMS | 未分配 | 2025-12-02 15:33:29 | 中心自有
24611.01.00 | 179 | M-202510-00557-投产准备 | 2026-01-02 | 2026-01-18 | 8 | 0 | HUMI | 开发 | 2601 | AAAS | 未分配 | 2025-11-06 14:58:15 | 中心自有
24423.01.00.02 | 9546 | M-202504-00188-投产准备 | 2025-11-23 | 2025-12-07 | 40 | 0 | HUMI | 开发 | 2512 | AAAS | 未分配 | 2025-09-04 15:23:31 | 商务外购
24156.01.00.01 | 3518 | M-202504-00581-功能测试 | 2025-09-05 | 2025-11-21 | 24 | 0 | HUMI | 开发 | 2512 | AAAS | 未分配 | 2025-07-02 09:39:59 | 商务外购
24156.01.00.01 | 3513 | M-202504-00581-投产准备 | 2025-11-21 | 2025-12-07 | 8 | 0 | HUMI | 开发 | 2512 | AAAS | 未分配 | 2025-07-02 09:39:59 | 中心自有
24156.01.00.01 | 3515 | M-202504-00581-程序实现 | 2025-08-08 | 2025-08-28 | 48 | 0 | HUMI | 开发 | 2512 | AAAS | 未分配 | 2025-07-02 09:39:58 | 商务外购
24156.01.00.01 | 2769 | M-202503-00050-内部测试 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 48 | 0 | HUMI | 开发 | 2511 | AAAS | 未分配 | 2025-06-04 13:53:45 | 商务外购
24156.01.00.01 | 2771 | M-202503-00050-功能测试 | 2025-09-05 | 2025-10-10 | 16 | 0 | HUMI | 开发 | 2511 | AAAS | 未分配 | 2025-06-04 13:53:45 | 商务外购
24156.01.00.01 | 2767 | M-202503-00050-程序实现 | 2025-07-11 | 2025-08-25 | 160 | 0 | HUMI | 开发 | 2511 | AAAS | 未分配 | 2025-06-04 13:53:45 | 商务外购
24156.01.00.01 | 2770 | M-202503-00050-功能测试 | 2025-09-05 | 2025-10-10 | 16 | 0 | HUMI | 开发 | 2511 | AAAS | 未分配 | 2025-06-04 13:53:44 | 中心自有
24156.01.00.01 | 2211 | M-202410-00292-功能测试 | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 1080 | 0 | HUMI | 开发 | 2511 | AAAS | 未分配 | 2025-05-12 15:53:05 | 中心自有
24156.01.00.01 | 2212 | M-202410-00292-功能测试 | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 224 | 0 | HUMI | 开发 | 2511 | AAAS | 未分配 | 2025-05-12 15:53:05 | 商务外购
24423.01.00.02 | 8240 | M-202504-00197-功能测试 | 2025-05-06 | 2025-10-10 | 8 | 0 | HUMI | 开发 | 2511 | AAAS | 未分配 | 2025-05-06 14:35:47 | 中心自有